## Planilha1
Estimativa de Horas - Projeto Aceite Digital - Vida - IB
TELA | DESCRIÇÃO | TEMPO HS | DÚVIDAS
| Criar estrutura do projeto | 16:00
FRONT-END
Tela - 1 | Incluir título "Aceite Digital" na tela e SubMenu "Consultar Seguros Pendentes e Aceite" (Tela existente) + Testes | 8:00 | Não tem botões Avançar e Voltar?
Tela - 2 | Criar tela de Listagem das Propostas (Tela Nova) + Testes | 24:00
Tela - 3 | Criar tela de exibição e confirmação do aceite da proposta (Tela Nova) + Testes | 32:00
Tela - 4 | Criar tela de exibição da proposta confirmada (Tela Nova) + Testes | 24:00
BACK-END
| Criar objeto DTO para o aceite das propostas "PropostaDTO" + Testes | 3:00
| Criar objeto DTO para listar os beneficiários "BeneficiarioDTO" + Testes | 3:00
| Criar método para carregar propostas e devolver uma Lista de PropostaDTO + Testes | 8:00
| Criar método para carregar a proposta selecionada + Testes | 8:00
| Criar método para efetivar a proposta selecionada + Testes | 8:00
WEB SERVICE
| Criar client para consumir JSON da listagem de propostas + Testes | 24:00 | Vai existir serviços distintos? Por exemplo: um para obter a lista das propostas e outro para obter os detalhes da proposta? Ou vai vir tudo carregado na mesma chamada do webservice
| Criar webservice para efetivar o Aceite da proposta + Testes | 24:00
| Total | 182:00